--

    契約編號：

經濟部工業局110年度

「中小製造業接班傳承數位轉型」
主題式研發計畫補助

轉型實踐案
期中報告

專案計畫期中報告

計畫名稱：○○○○○○○○○○
契約編號：○○○○○○○○○○○○-○○○
執行期間：自110年○○月○○日至111年○○月○○日

公 司 名 稱 ：○○○

計畫管理單位:財團法人中國生產力中心

計畫主辦單位：經濟部工業局

目錄
 頁次

註：1.本期中報告時程為計畫開始日至查訪日之過程及成果資料
2.目錄及報告務請編上頁碼
3.本報告不需膠裝。

## 壹、計畫執行內容
公司名稱
契約編號	-	計畫名稱
計畫主持人		計畫聯絡人		電話
總經費	千元	政府補助款	千元	業者自籌款	千元

計畫架構
請以樹枝圖撰寫(請展開計畫各執行分項及其比重百分比)。

預定進度及實際達成情形
月份 / 進度 / 工作項目	計畫 / 權重％	預定投入人月	111年度
			第一季			第二季			第三季				第四季
			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
A.分項計畫	％	X
A1.工作項目XXXXX				*A11	*A12		*A13
A2.工作項目XXXXX								*A21			*A22	*A23
B.分項計畫	％	X
B1.工作項目XXXXX					*B11		*B12	*B13
B2.工作項目XXXXX								*B2
C.分項計畫	％	X
C1.工作項目XXXXX								*C1
C2.工作項目XXXXX								*C2
D.分項計畫	％	－
D1.工作項目XXXXX		－					*D11	*D12			*D13
D2.工作項目XXXXX		－						*D21
計畫權重/投入人月 / 小計	100%	X
工作進度百分比%			%	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%	%
經費進度百分比％			%	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%	%

註：預定進度請以虛線表達，實際進度請以實線表達
查核點達成情形
查核點編號	預定完成時間	佔計畫權重％	查核點內容	執行進度%		差異情形說明	對應佐證資料頁碼
				應達 / 進度	實際 / 進度

合計			合計

註：1.本表請依據簽約計畫書之「預定進度表」及「預定查核點說明」填寫。
2.若表格不敷使用，請自行增列。

各工作項目達成情形
目標與工作重點達成情形
分項(子)計畫名稱	計畫目標與工作重點	實際達成情形說明
‧分項計畫名稱 / －子項計畫名稱	‧分項目標 / －工作重點
A.xxxxxxxx	A1 / ‧ 完成xxxxx / ‧ 驗收方式：xxxxx	100% / ‧ 完成xxx，包含xx尺寸圖、xx規格(xx1組/xx2組/xx3組)。

註：1)本表請依據簽約計畫書之「預定進度表」及「預定查核點說明」填寫。
2)若表格不敷使用，請自行增列。

計畫變更情形
原訂計畫內容	計畫變更後內容	變 更 原 因	效益增減說明	經費增減說明

註：曾發函正式辦理變更申請者。
人力投入配置說明
本計畫之人力投入情形
編號	姓名	參與工作項目	投入月數（月）		差異情形說明
			預定投入月數	實際投入月數

合計

註： 1.本表請依據簽約計畫書之「參與計畫人員簡歷表」填寫。
2.若表格不敷使用，請自行增列。

人力異動情形
姓名		本計畫擔任職務	最高學歷 / (學校系所)	主要經歷	本業年資	參與分項計畫及工作項目	替換日期	替換原因
原
新
原
新

計畫執行期間新聘人員人力統計
	簽約預訂 / 進用人數	期中實際 / 進用人數	差異說明
新聘人員數

※新聘人員清冊(倘若計畫無新聘人員，則無須填列)
流水編號	姓名	身分證字號	出生日期	計畫結案後是否留用?(請打勾)
				留用	不留用	未決定
				□	□	□
				□	□	□
				□	□	□
				□	□	□
				□	□	□

經費預算及支用情形
(請說明計畫開始至期末查訪前經費動支狀況)

截至 年 月 日止，經費動支率達總經費之 %。

經費累計表
中華民國 年 月 日至 年 月 日 單位：新台幣元
會 計 / 科 目	全 期 程 計 畫 預 算 數			支 用 數					備 註
	政府 / 補助款	廠商 / 自籌款	合計	本 月 支 用 數			截 至 本 月 止 累 計 數
				政府 / 補助款	廠商 / 自籌款	合計	政府 / 補助款	廠商 / 自籌款	合計
(一)人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.內部人事費(研究發展人員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.顧問費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)消耗性器材及原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)創新或研究發展設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.設備使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.雲端設備租賃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.設備維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四)無形資產之引進	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.技術購買費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.專利申請費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五)委託研究或驗證費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六)國內差旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 貳、計畫執行上之困難及因應對策(請說明執行計畫中所遇到之困難及解決方式)

參、預估期末之重要成果與目標達成(以下請以量化數據並加以詳述說明)
必要效益達成情形

人才培訓及推廣說明：

其他效益：

肆、重要檢討

伍、附件
計畫相關可公開照片(如公司、計畫相關成果、改善前後對比之產品照片等)
(照片說明1)
(照片說明2)
(照片說明3)
(照片說明4)
(照片說明5)

其他(其他執行成果資料，如專利申請文件、工程圖表及其他補充資料)

陸、公司概況及預估個案計畫量化效益統計
公司於國外設廠之全部國外廠員工數(人)	_____________人
公司於國內設廠之全部國內廠員工數(人)	_____________人
公司本年度平均薪資(元)	□20,000~30,000 □30,001~40,000 / □40,001~50,000 □50,001~60,000 / □60,001~70,000 □70,001~80,000 / □80,001~90,000 □90,001~100,000 / □100,001以上
總公司(或任一廠區)去年度是否有加薪	□是 (去年度加薪約_____%) □否
總公司(或任一廠區)本年度是否有加薪計畫	□是 (預計本年度加薪_____%) □否
本補助案是否符合產業升級轉型行動方案	□是 (□智慧化 □綠色化 □文創化) / □否
總公司是否至國外或大陸設廠	□是 □否
總公司(或任一廠區)是否曾經申請ECFA原產地證明書	□是 □否
公司研發經費(元)	_____________元
公司研發經費占營收比重(%)	_____________%

註：以下題項皆必填，請申請業者依當年度實際狀況填寫

公司名稱					契約編號			─
計畫名稱
*實際參與 本計畫人數		博士		碩士		大學		專科				其他
		人		人		人		人				人
計畫效益	項目					結案年(N)		N+1年		N+2年		N+3年
必要效益	提高員工薪資 / 基本必要條件：「關鍵員工」薪資成長4% / 次優條件：提高「研究發展人員」全體平均薪資4% / 最優條件：「企業全體員工」薪資成長4% / 其他條件：企業自行訂定達成條件
	增加海外營收 / 基本必要條件：提高海外營收3% / 次優條件：提高海外營收4% / 最優條件：提高海外營收5% / 其他條件：企業自行訂定達成條件
其他效益	營收提升		國內營收提升 (千元)
			海外營收提升 (千元)
	產值效益		增加產值(千元)
			產出新產品或服務共(項)
			衍生商品數(項)
	研發投資效益		促成數位轉型投資(千元)
			研發費用比率 / (研發費用/營業額) (%)
	促成投資額		新購設備金額(千元)
			增加國內投資額(千元)
	成本效益		降低成本(千元)
			降低成本比重 (%)
			降低工時(節省時間)(小時)
	營運績效		帶動品質提升(%)
			縮短產品交付週期(%)
計畫效益	項目					結案年(N)		N+1年		N+2年		N+3年
其他效益	營運績效		提高客戶滿意度(%)
			增加員工工作效率(%)
			增加就業人數(人)
			產能增加(%)
			營運效率提升(%)
			產品毛利率提升(%)
			研發成本下降(%)
	資訊系統總支出		公有雲雲端服務總支出(千元)
			公有雲雲端服務支出(千元)
			私有雲雲端服務支出(千元)
			資訊安全支出(千元)
	提供供應鏈業者市場情資(家)
	其他

計畫主持人： (簽名或用印)
    填 表 人 ： (簽名或用印)
　填 表 日 期： 年 月 日